## Anexo IB-Planilha Orçamentaria
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
[5 empty] | BDI : | 23,69% | EMOP | outubro/2022
ANEXO IB - PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 02.020.0001-0 | 19.004.0037-2 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 553.68 | 684.85 | 2 | 1369.7
1.2 | 1915 |  | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS . | M² | 103.45 | 127.96 | 7 | 895.72
1.3 | 02.004.0001-0 |  | BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M² | 504.74 | 624.31 | 20 | 12486.2
[7 empty] | SUBTOTAL: | 14751.62
2 | REDE DRENAGEM
2.1 | 03.016.0015-1 |  | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M³ | 11 | 13.61 | 20 | 272.2
2.2 | 03.016.0018-1 |  | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M³ | 13.3 | 16.45 | 203.75 | 3351.69
2.3 | 06.004.0060-0 |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 193.63 | 239.5 | 20 | 4790
2.4 | 06.004.0066-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 345.63 | 427.51 | 124.62 | 53276.3
2.5 | 08.021.0001-0 |  | REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL | M³ | 1.75 | 2.16 | 187.46 | 404.91
2.6 | 06.012.0201-0 |  | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 6365 | 7872.87 | 1 | 7872.87
2.7 | 06.012.0202-0 |  | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 6984.65 | 8639.31 | 1 | 8639.31
2.10 | 06.016.0007-0 |  | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO ,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOB RETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 574.8 | 710.97 | 2 | 1421.94
2.11 | 06.014.0101-0 |  | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M,PARA AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160 | UN | 1792.52 | 2217.17 | 4 | 8868.68
[7 empty] | SUBTOTAL: | 88897.9
3 | PREPARAÇÃO DA BASE
3.1 | 08.021.0001-0 |  | REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGUARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS | M² | 1.75 | 2.16 | 1612.34 | 3482.65
3.2 | 08.001.0002-1 |  | BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M³ | 216.33 | 267.58 | 161.234 | 43141.92
[7 empty] | SUBTOTAL: | 46624.57
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 08.027.0048-0 |  | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | m | 146.93 | 181.74 | 545.24 | 99091.92
4.2 | 08.020.0010-0 |  | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA DAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSA BLEITO E BASE | M² | 101.45 | 125.48 | 1612.34 | 202316.42
[7 empty] | SUBTOTAL: | 301408.34
[6 empty] | TOTAL UNITÁRIO |  | 451682.43
Aperibé,02 de dezembro de 2022.
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IC-Cronograma Fisico-Fina
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IC - CRONOGRAMA FÍSICO
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 14751.62 | - |  | 0% | - | 14751.62
| 2 | REDE DRENAGEM | 50% | 44448.95 | 50% | 44448.95 | 0% | 0 | 88897.9
| 3 | PREPARAÇÃO DA BASE | - | 0 | 60% | 27974.74 | 40% | 18649.83 | 46624.57
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 0% | 0 | 30% | 90422.5 | 70% | 210985.84 | 301408.34
| TOTAL |  | 0 |  | 162846.19 |  | 229635.67 |  | 451682.43
Local e Data
|  | _______________________ Nome: CPF: | [5 empty] | Aperibé, 02 de dezembro de 2022.

## Anexo ID - Composição do BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO ID
COMPOSIÇÃO DO B.D.I OBRAS CONVENCIONAIS
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Aperibé,02 de dezembro de 2022.
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IE - Memorial de Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IE-MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PLACA DE OBRA
| COMP. | X | LARG. |  | AREA(M²)
| 2 |  | 1 | = | 2
1.2 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H
|  |  | UNI. | 7
1.3 BARRACAO DE OBRA
| COMP. |  | LARG. |  | AREA(M²)
| 5 | X | 4 | = | 20
2.0 REDE DE DRENAGEM
2.1 ESCAVAÇÃO
da caixa para o ralo
rua 2 | PROF. |  | COMP.( media) |  | LARG. |  | QUANT.
| 1 | x | 5 | x | 1 | X | 4 | = | 20
QUANT.(M3)
[6 empty] | TOTAL | 20
2.2 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA
Escavação de Solo para assentamento de manilhas: Rede de Drenagem na totalidade da Rua 2, e na Rua 1 escavação para assentamento de manilhas nos pontos de captção a serem criados
rua 2
comprimento da rede | 124.62
área 1 - PV B2 | 1.65
área 2 - PV B2 | 1.62
área media da rede | 1.635
volume(m³) | 203.75
TOTAL | 203.75
2.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO de 300 ( LIGAÇÃO DE PV A REDE)
rua 1 | 4 | X | 5 | = | 20
|  |  | total |  | 20
2.4 TUBO DE CONCRETO ARMADO de 600
COMP.(M)
Rua 1 | 124.62
TOTAL | 124.62
2.5 REATERRO DE VALA/CAVA
| raio | M²
AREA DO TUDO (600 mm) = (3,14*r²) | 0.3 | 0.28
AREA DO TUDO(300mm) = (3,14*r²) | 0.15 | 0.07
VOLUME OCUPADO PELA TUBULAÇÃO (600 MM)
| COMP. |  | AREA DO TUDO |  | VOLUME(M³)
Rua 1 | 124.62 | X | 0.28 | = | 34.89
|  |  |  | TOTAL | 34.89
VOLUME OCUPADO PELA TUBULAÇÃO (300 MM)
| COMP. |  | AREA DO TUDO |  | VOLUME(M³)
Rua 1 | 20 | X | 0.07 | = | 1.4
|  |  |  | TOTAL | 1.4
VOLUME DE REATERRO
VOLUME DE ESCAVAÇÃO |  | VOLUME OCUPADO PELA TUBULAÇÃO (300 E 600MM) |  |  |  | M³
223.75 | - | 36.29 |  |  | = | 187.46
2.6 | [5 empty] | UNID
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M | [5 empty] | 1
2.7 | [5 empty] | UNID
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M | [5 empty] | 1
2.10 | [5 empty] | UNID
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO ,CIRCULAR,DN 600MM, | [5 empty] | 2
2.11 | [5 empty] | UNID
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M, | [5 empty] | 4
3.0 PREPARAÇAO DA BASE
3.1 REGULARIZACAO DE SUBLEITO
| COMP. |  | LARG. |  | AREA(M²)
Rua 2 | 124.62 | X | 7 | = | 872.34
Rua 3 | 148 | X | 5 | = | 740
1612.34
3.2 BASE DE BRITA GRADUADA
AREA . TOTAL DAS RUAS(M²) |  | ESP. DA APLICAÇÃO DE BRITA CORRIDA(M |  |  | VOLUME (M³)
1612.34 | X | 0.1 |  | = | 161.234
4.0 PAVIMENTAÇÃO
4.1 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RET
| COMP. |  | MEIO FIO POR RUA
Rua 2 | 124.62 | X | 2 | = | 249.24
Rua 3 | 148 | X | 2 | = | 296
|  |  | TOTAL |  | 545.24
4.2 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO
| COMP. |  | LARG. |  | AREA(M²)
Rua 2 | 124.62 | X | 7 | = | 872.34
Rua 3 | 148 | X | 5 | = | 740
1612.34